## 1月5日
Category | What to do | Owner |  | Deadline
|  | AN | 泰乐
本周需解决 | 1月6日协隆年会的设计跟进 | noly/feya/katrina | carol | done
| 3.2工作报告 |  |  | done
| 1月7日协隆活动的技术问题沟通 |  |  | done
| 微信活动：游戏结果查看游戏排名二选一 |  |  | 1.8
| 微信活动：扫码数据表头确认 |  |  | 1.8
| 微信活动：下单明细的表头确认 |  |  | 1.8
| 陈列活动 |  |  | 1.8
| 施工会员卡券号的缩短 |  |  | 3.2版本上解决（替换为二维码）

## 1月12日
Category | What to do | Owner |  | Deadline
|  | AN | 泰乐
上周需解决 | 微信活动：游戏结果查看游戏排名二选一 | noly/feya/katrina | 小闲 | done
| 微信活动：扫码数据表头确认 |  |  | done
| 微信活动：下单明细的表头确认 |  |  | done
| 陈列活动 |  |  | done
| 施工会员卡券号的缩短 |  |  | 3.2版本上解决（替换为二维码）
| 经销商和施工店长后台职位是否去除 | feya |  | done
| 1月7日协隆年会后台问题的修复与跟进 | katrina |  | 已经在开发3.2版本更新时即可解决

## 1月25日
Category | What to do | Owner |  | Deadline
|  | AN | 泰乐
本周需解决 | 3.2版本效果演示 | noly/feya/katrina | 小闲 | 1.25
| 多乐士产品清单 | katrina |  | 1.25
| 协隆VIP会员汇总 | katrina |  | 1.25

## 1月30日
Category | What to do | Owner |  | Deadline
|  | AN | 泰乐
本周需解决 | 3.2版本效果演示 | noly/feya/katrina | 小闲 | 只陈列活动的部分功能进行了演示
| 多乐士产品清单 | katrina |  | done
| 协隆VIP会员汇总 | katrina |  | done
| 微信端页面的展示： 1、登录页面更多按钮的修改。 2、已参加未参加按钮的修改。 3、粉丝量图标底板的修改。 4、有些活动不一定显示排行榜，排行榜是否显示下单时间速度。 5、扫码明细，时间最近的人显示在最上面， 下单速度的的排行榜下单最快的显示在最上面。 6、登录后的页面右上角数据按钮增加“数据”。 7、app陈列活动，活动菜单的修改。 | noly/feya/katrina |  | 2.6
| APP端门店会员看不是施工课堂的内容，但是施工课堂这个分类又不可以隐藏掉。 |  |  | 门店会员可以看到施工课堂里面，不同于施工会员的内容
| 施工会员成长值多放一格。 |  |  | 施工会员成长值放到V7（分值：1960+）
| 施工店长核销卡券时，可直接扫码核销， 将卡券号码变为二维码，但是卡券号码也要存在。 |  |  | 卡券号码变成二维码可以，但是卡券号码是否也同时存在待确认
| 会员分级权限（具体怎么分级已经发PPT），需要加一列经销商的信息。 |  |  | 3.2版本来不及，但是可以在3月份左右完成。
| 后台显示的“职位”隐藏掉。 |  |  | 3.2版本会隐藏
| 后端成长值的显示问题，会员刚注册在后台显示V2，后端的bug。 |  |  | 3.2版本会修复
| 订单金额问题，若有金额可以显示，若无金额可以不显示金额。 |  |  | 3.2版本会修复
| 经销商也能核销卡券。 |  |  | 3.2版本会修复
| 施工会员的卡券核销能走到经销商那里。 |  |  | 3.2版本会修复
| 标签问题，参加活动时，只能增加，不能删减，删减要手动删减。 |  |  | 3.2版本会修复
| 施工会员订单活动套餐选择唯一性。 |  |  | 3.2版本会修复
| 下单之后，剩余库存可显示可不显示。 |  |  | 3.2版本会修复
| 施工会员的订单活动，经销商发货，施工会员没有经过店长就可以直接收货。正常应为经销商发货——店长收货——店长发货——施工会员收货。 |  |  | 3.2版本会修复

## 3月1日
Category | What to do | Owner |  | Deadline
|  | AN | 泰乐
本周需解决 | 3.2版本效果演示 | kit/spighty/noly/feya/katrina | 小闲 | 只陈列活动的部分功能进行了演示
| 西区APP活动的调整 | katrina |  | done
| 新版本微信端活动的实现 | noly/feya/katrina |  | done
| 没有账号，“请”注册 | noly/feya/katrina |  | 3月8日
| 活动页面下方立即分享挡住活动规则了 |  |  | 3月8日
| 立即转发之后生成一个带二维码海报 |  |  | 3月8日
| 数据统计页面粉丝量处加一句指引“粉丝量可按活动名称查询” |  |  | 3月8日
| 已参加活动，点击活动进入页面为“查看统计”页面 |  |  | 3月8日
| 数据统计页面最上端维度的选择改为二选多：显示年月，可以看到17年4月份的数据 |  |  | 3月8日
| 陈列活动PC端图片详情的修复 |  |  | 3月8日
3.1版本的修补 | APP端门店会员看不是施工课堂的内容，但是施工课堂这个分类又不可以隐藏掉。 |  |  | 门店会员可以看到施工课堂里面，不同于施工会员的内容
| 施工会员成长值多放一格。 |  |  | 施工会员成长值放到V7（分值：1960+）
| 施工店长核销卡券时，可直接扫码核销， 将卡券号码变为二维码，但是卡券号码也要存在。 |  |  | 卡券号码变成二维码可以，但是卡券号码是否也同时存在待确认
| 会员分级权限（具体怎么分级已经发PPT），需要加一列经销商的信息。 |  |  | 3.2版本来不及，但是可以在3月份左右完成。
| 后台显示的“职位”隐藏掉。 |  |  | 3.2版本会隐藏
| 后端成长值的显示问题，会员刚注册在后台显示V2，后端的bug。 |  |  | 3.2版本会修复
| 订单金额问题，若有金额可以显示，若无金额可以不显示金额。 |  |  | 3.2版本会修复
| 经销商也能核销卡券。 |  |  | 3.2版本会修复
| 施工会员的卡券核销能走到经销商那里。 |  |  | 3.2版本会修复
| 标签问题，参加活动时，只能增加，不能删减，删减要手动删减。 |  |  | 3.2版本会修复
| 施工会员订单活动套餐选择唯一性。 |  |  | 3.2版本会修复
| 下单之后，剩余库存可显示可不显示。 |  |  | 3.2版本会修复
| 施工会员的订单活动，经销商发货，施工会员没有经过店长就可以直接收货。正常应为经销商发货——店长收货——店长发货——施工会员收货。 |  |  | 3.2版本会修复
| 卡券详情内礼品价格改为可修改金额及文字 |  |  | 3.2版本会修复

## 3月13日
Category | What to do | Owner |  | Deadline
|  | AN | 泰乐
本周需解决 | 3.2版本效果演示 | kit/spighty/noly/feya/katrina | 小闲 | 演示下表修改部分
| banner的滑动原点修改浅色 | noly/feya/katrina |  | done
| 没有账号，“请”注册 |  |  | done
| 活动页面下方立即分享挡住活动规则了 |  |  | done
| 立即转发之后生成一个带二维码海报 |  |  | done
| 数据统计页面粉丝量处加一句指引“粉丝量可按活动名称查询” |  |  | done
| 已参加活动，点击活动进入页面为“查看统计”页面 |  |  | done
| 数据统计页面最上端维度的选择改为二选多：显示年月，可以看到17年4月份的数据 |  |  | done
| 陈列活动PC端图片详情的修复 |  |  | done
3.1版本的修补 | APP端门店会员看不是施工课堂的内容，但是施工课堂这个分类又不可以隐藏掉。 |  |  | 门店会员可以看到施工课堂里面，不同于施工会员的内容
| 施工会员成长值多放一格。 |  |  | 施工会员成长值放到V7（分值：1960+）
| 施工店长核销卡券时，可直接扫码核销， 将卡券号码变为二维码，但是卡券号码也要存在。 |  |  | 卡券号码变成二维码可以，但是卡券号码是否也同时存在待确认
| 会员分级权限（具体怎么分级已经发PPT），需要加一列经销商的信息。 |  |  | 3.2版本来不及，但是可以在3月份左右完成。
| 后台显示的“职位”隐藏掉。 |  |  | 3.2版本会隐藏
| 后端成长值的显示问题，会员刚注册在后台显示V2，后端的bug。 |  |  | 3.2版本会修复
| 订单金额问题，若有金额可以显示，若无金额可以不显示金额。 |  |  | 3.2版本会修复
| 经销商也能核销卡券。 |  |  | 3.2版本会修复
| 施工会员的卡券核销能走到经销商那里。 |  |  | 3.2版本会修复
| 标签问题，参加活动时，只能增加，不能删减，删减要手动删减。 |  |  | 3.2版本会修复
| 施工会员订单活动套餐选择唯一性。 |  |  | 3.2版本会修复
| 下单之后，剩余库存可显示可不显示。 |  |  | 3.2版本会修复
| 施工会员的订单活动，经销商发货，施工会员没有经过店长就可以直接收货。正常应为经销商发货——店长收货——店长发货——施工会员收货。 |  |  | 3.2版本会修复
| 卡券详情内礼品价格改为可修改金额及文字 |  |  | 3.2版本会修复
新增 | 活动描述可隐藏加个备注文本框 |  |  | 3.15
| “未通过”改为“不通过” |  |  | 3.15
| 加入“不通过（盖章）请修改” |  |  | 3.15

## 3月22日
Category | What to do | Owner |  | Deadline
|  | AN | 泰乐
本周需解决 | 3.2版本效果演示 | kit/spighty/noly/feya/katrina | 小闲 | 演示下表修改部分
| 活动描述可隐藏加个备注文本框 | noly/feya/katrina |  | 3.22
| “未通过”改为“不通过” |  |  | 3.22
| 加入“不通过（盖章）请修改” |  |  | 3.22
3.1版本的修补 | APP端门店会员看不是施工课堂的内容，但是施工课堂这个分类又不可以隐藏掉。 |  |  | 门店会员可以看到施工课堂里面，不同于施工会员的内容
| 施工会员成长值多放一格。 |  |  | 施工会员成长值放到V7（分值：1960+）
| 施工店长核销卡券时，可直接扫码核销， 将卡券号码变为二维码，但是卡券号码也要存在。 |  |  | 卡券号码变成二维码可以，但是卡券号码是否也同时存在待确认
| 会员分级权限（具体怎么分级已经发PPT），需要加一列经销商的信息。 |  |  | 3.2版本来不及，但是可以在3月份左右完成。
| 后台显示的“职位”隐藏掉。 |  |  | 3.2版本会隐藏
| 后端成长值的显示问题，会员刚注册在后台显示V2，后端的bug。 |  |  | 3.2版本会修复
| 订单金额问题，若有金额可以显示，若无金额可以不显示金额。 |  |  | 3.2版本会修复
| 经销商也能核销卡券。 |  |  | 3.2版本会修复
| 施工会员的卡券核销能走到经销商那里。 |  |  | 3.2版本会修复
| 标签问题，参加活动时，只能增加，不能删减，删减要手动删减。 |  |  | 3.2版本会修复
| 施工会员订单活动套餐选择唯一性。 |  |  | 3.2版本会修复
| 下单之后，剩余库存可显示可不显示。 |  |  | 3.2版本会修复
| 施工会员的订单活动，经销商发货，施工会员没有经过店长就可以直接收货。正常应为经销商发货——店长收货——店长发货——施工会员收货。 |  |  | 3.2版本会修复
| 卡券详情内礼品价格改为可修改金额及文字 |  |  | 3.2版本会修复